## Rencana
Rencana Cineva A/B dari voice note
Status seluruh paket: direncanakan. Tidak ada implementasi atau tes baru pada tugas perencanaan ini.
Paket | Cakupan | Dependensi | Hasil yang dituju | Acceptance yang akan diuji
1 | Katalog, brief, estimator | Fondasi preview existing | Tiga layanan; form brief per tipe; rate card dummy dan snapshot quote. | E2E semua layanan, validasi, subtotal/total, quote lama stabil.
2 | Permintaan B ke A | Paket 1 | Request Creator/client; queue HQ; quote; persetujuan; konversi project sekali. | E2E sharing terarah, retry/save failure, reload, tidak duplicate atau membuka finance pribadi.
3 | CS AI dan manusia | Paket 2 | Percakapan terkait inquiry; inbox agen; assignment; handover; fake AI adapter. | E2E konteks terjaga, AI berhenti saat handover, timeout/retry tidak menggandakan pesan.
4 | Integrasi dan regresi | Paket 1–3 | Journey layanan sampai project/jadwal/deliverable/pembayaran/arsip dummy. | E2E desktop/mobile, contracts, components, products, theme, build; guard 1.000 baris.
5 | Backend nyata (ditunda) | Scope DB dibuka; schema dan akses terverifikasi | Adapters HOTS; tenancy; transaksi/idempotency; local LLM; CMS. | Dummy DB E2E, cross-tenant denial, rollback/retry dan event setelah commit.
Batas: HOTS kantor read-only; CSS vendor dipertahankan; DB/provider nyata tidak dipakai pada Paket 1–4.
Tes dijalankan setiap paket; Paket 4 menambah regresi lintas alur, bukan menunda pengujian.
Sumber: 3.Knowledge/architecture/implementation_plan_voice_2026_10_18.md dan voice_requirements_2026_10_18.md.