## PAR Upgrade
PAR — Approval, Latest PIC & Tanggal Paid
22 Oktober 2026 ¦ Implementasi lokal Kantor, izin khusus sesi ini
Perubahan / Pemeriksaan | Hasil | Bukti | Batas verifikasi
Remark approve / reject | remark : pesan, di bawah nama dan tanggal; teks aman, multiline | ApprovalFlowSection.tsx + approval-flow.css; React SSR | Tidak mengubah penyimpanan remark existing
Latest PIC — approval | Approver aktif selama approval pending | Resolver modular + query event existing | Executor tidak dihitung sebagai approver
Latest PIC — pembayaran | Executor assignment aktif; fallback field konfigurasi workflow | Batch user lookup; latest work-data sebelum EAV | Tidak mengubah hak akses pembayaran
Latest PIC — selesai | Paid / reject / cancel / closed / deleted: - | Tes lifecycle dan status terminal | Riwayat executor tetap tersimpan
Paid List | Kolom Paid diganti Tanggal Paid = execution_date | React SSR: 10 kolom tetap, tanpa kolom tambahan | All PAR tetap kolom Paid/Unpaid
Validasi lokal | 9 tes baru + 16 regresi scope lulus | node:test; frontend typecheck dan build 1.645 modules lulus | SSR bukan E2E browser terautentikasi
Validasi SQL | Query hydration baru berhasil: 5 rows PAR nyata | MCP guarded read-only; query dari source | Tidak melakukan write, migration atau payment nyata
Deployment | Belum deploy | Build evidence disimpan di knowledge Cineva | Belum reload PM2 / uji production browser
Email Activity — desain | Header ikon, refresh, badge status, spacing HOTS | Typecheck/build lulus; Chromium 408/320 px tanpa overflow | Data sintetis; API dan pengiriman email tidak berubah
Dokumentasi dan sumber
Knowledge | 3.Knowledge/architecture/ par_approval_pic_2026_10_22.md | Source hash | 3.Knowledge/reports/ par_approval_pic_2026_10_22/ evidence.json